## Matriz STRIDE
id | componente | stride | ameaca | vulnerabilidade | ativo | principio | referencia | p | i | risco_inerente | nivel_inerente | preventivo | detectivo | corretivo | status | p_res | i_res | risco_residual | nivel_residual | evidencia
S1 | Cadastro de ONG (API) | S - Spoofing | ONG de fachada se cadastra para desviar alimentos e dinheiro do caixa solidário | Cadastro aberto sem verificação da entidade | Alimentos, caixa, confiança dos doadores | Integridade / Governança | — | 4 | 5 | 20 | Crítico | Dígito verificador do CNPJ (inclusive alfanumérico) + consulta à Receita (situação ATIVA, natureza jurídica sem fins lucrativos) + aprovação manual do Admin (regras 6.3); só ONG aprovada usa o caixa | Log de aprovação/reprovação; alerta de ONG com pedidos muito acima do que recebe (linha de base, regras 6.5/10.2) | Suspensão imediata e revisão dos lotes recebidos | Implementado (v2.0) | 2 | 4 | 8 | Médio | src/validacao/documentos.py, receita.py; tests/validacao/test_receita.py; ongs.csv (3 pendentes, 2 reprovadas fora do matching)
S2 | Coleta (transportador) | S - Spoofing | Pessoa se passa por transportador cadastrado e retira o lote (roubo de carga) | Identidade do transportador não conferida no momento da coleta | Alimentos, segurança do doador | Integridade | — | 3 | 4 | 12 | Alto | Cadastro verificado do transportador; código de coleta (PIN) exibido ao transportador e conferido pelo doador; endereço exato só após o aceite | Evento COLETA com ator identificado; divergência PIN x transportador gera alerta | Bloqueio do transportador e registro do incidente | Parcial (log + endereço após aceite); PIN planejado CP3 | 2 | 3 | 6 | Médio | eventos.csv.gz (COLETA com ator); regras §3 e §6.2
S3 | Autenticação (Supabase Auth) | S - Spoofing | Roubo de credencial de ONG ou do gestor do caixa (phishing) para aceitar lotes ou aprovar gastos | Senha como único fator; sessões longas | Contas, caixa, dados de lotes | Confidencialidade / Integridade | MITRE ATT&CK T1566 (Phishing) | 3 | 4 | 12 | Alto | MFA obrigatório para ONG, gestor e admin; token de sessão curto (15 min, aula 7); rate limit no login | Alerta de login de local/dispositivo novo; log de autenticação | Revogação de sessões e reset de credenciais | Planejado CP3 | 2 | 3 | 6 | Médio | —
S5 | Consulta à Receita (BrasilAPI) | S - Spoofing | Resposta falsificada ou adulterada (DNS/MITM, serviço comprometido) faz um CNPJ inativo parecer ativo | Confiar na resposta externa sem validar; aprovar por omissão quando o serviço cai | Verificação de ONG | Integridade | OWASP LLM05 (saída externa não confiável) | 2 | 4 | 8 | Médio | HTTPS sem seguir redirecionamento; resposta validada por esquema; CNPJ da resposta tem de ser o consultado; falha fechada (PENDENTE); aprovação humana final | Log de consultas PENDENTES e respostas fora do esquema | Reconsulta e revisão manual | Implementado (v2.0) | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/validacao/receita.py; tests/validacao/test_receita.py
S4 | Integração com app de entrega | S - Spoofing | Callback falso confirma uma entrega paga que não aconteceu | Webhook sem autenticação da origem | Caixa solidário | Integridade | — | 2 | 4 | 8 | Médio | Webhook assinado (HMAC) e validado; a entrega só conta com confirmação da ONG | Conciliação diária: entregas pagas x eventos ENTREGA confirmados | Estorno/contestação junto ao app e bloqueio do fluxo | Planejado CP3 | 1 | 4 | 4 | Baixo | regras §9 (livro-caixa com comprovante)
T1 | Cadastro do lote | T - Tampering | Doador informa validade falsa para passar na validade mínima (ex.: marmita vencida) | Confiar na validade digitada pelo doador | Saúde de quem recebe | Integridade / Segurança alimentar | — | 4 | 5 | 20 | Crítico | Validade CALCULADA pelo sistema a partir de preparo + armazenamento (regras 4.2); validade mínima e rota expressa no código; questionário obrigatório com declaração assinada (regras 4.5) | Inspeção da ONG na entrega (regras 6.2.1); reincidência por doador; desvio do peso/volume do próprio histórico (10.2) | Suspensão do doador reincidente; a declaração assinada é a prova | Implementado | 2 | 4 | 8 | Médio | src/regras/validade.py, questionario.py; tests/test_regras.py, test_questionario.py; RECUSA_INSPECAO e BLOQUEIO_QUESTIONARIO em eventos.csv.gz
T2 | Pipeline de treino | T - Tampering | Envenenamento de dados: lotes falsos em massa para enviesar o Modelo 2 (ex.: fazer uma região parecer 'sempre salva') | Treinar com qualquer registro, sem confirmação do desfecho | Modelos de IA, decisões de gasto | Integridade | OWASP LLM04 · MITRE ATLAS AML.T0020 | 2 | 4 | 8 | Médio | Treino só com desfechos confirmados por duas partes (ONG + transportador); dataset versionado por SHA-256; qualidade de dados no pipeline; portão de promoção com teste fixo e aprovador diferente de quem treinou | Drift das entradas e saídas por PSI (10.2); checagens de qualidade de dados | Rollback para a versão anterior (RegistroDeVersoes) | Implementado (v2.0) | 1 | 4 | 4 | Baixo | models/*.json (sha256_dataset); src/governanca/qualidade.py; src/observabilidade/drift.py; src/models/feedback.py (portão, rollback)
T3 | Artefatos de modelo (.joblib) | T - Tampering | Arquivo do modelo substituído por um malicioso: executa código ao ser carregado (pickle) | Desserializar artefato sem verificar integridade | Servidor da aplicação | Integridade / Confidencialidade | OWASP LLM03 · MITRE ATLAS AML.T0010 | 2 | 5 | 10 | Alto | SHA-256 do artefato gravado no treino e verificado antes do load; modelos fora do Git; imagem Docker imutável | Falha de verificação gera alerta e bloqueia o start | Reimplantar a partir de artefato íntegro | Implementado | 1 | 5 | 5 | Médio | src/models/artefatos.py; tests/test_artefatos.py (artefato adulterado é recusado)
T4 | Cadeia de suprimentos (PyPI, Hugging Face, SEADE) | T - Tampering | Dependência, modelo ou fonte de dados comprometidos/alterados na origem | Versões flutuantes; baixar 'a última versão' sem conferência | Código, modelos, dados | Integridade | OWASP LLM03 · MITRE ATLAS AML.T0010 | 2 | 5 | 10 | Alto | requirements com versões fixadas; modelos HF fixados por commit, só safetensors, trust_remote_code=False, licenças inventariadas (Apache-2.0, MIT); SHA-256 fixado da fonte IPVS | Trivy/Dependabot no CI para CVEs; falha de hash interrompe a curadoria | Fixar versão anterior íntegra; abrir incidente | Implementado (fixação e hashes); Trivy planejado CP2 | 1 | 5 | 5 | Médio | requirements.txt; src/models/nlp.py (REVISAO_EMBEDDINGS, REVISAO_NLI); src/data/curadoria_ipvs.py (SHA256_IPVS)
T5 | Repositório / regras no código | T - Tampering | Commit malicioso ou descuidado altera pesos do ranking, tetos do caixa ou validades | Push direto na main sem revisão nem testes | Regras de negócio | Integridade / Governança | — | 2 | 4 | 8 | Médio | Branch protegida + PR com revisão; testes de regra obrigatórios no CI | Histórico do Git; teste que falha denuncia a mudança | Reverter commit | Parcial (testes de regra e governança); proteção de branch planejada CP2 | 1 | 4 | 4 | Baixo | tests/test_regras.py
T6 | KPIs de impacto | T - Tampering | Registros de entrega/kg inflados para maquiar o impacto (fraude de relatório social/ESG) | Entrega registrada por uma só parte; tabela editável | Relatórios de impacto, reputação | Integridade | — | 3 | 3 | 9 | Médio | Entrega confirmada por ONG e transportador; eventos append-only; RLS no Supabase | Conciliação kg doado x kg entregue por ONG | Correção dos KPIs e auditoria da ONG | Parcial (trilha de eventos); append-only planejado CP3 | 2 | 3 | 6 | Médio | eventos.csv.gz
T7 | Declaração de Doação | T - Tampering | Doador ou funcionário altera a declaração depois do fato (ex.: apagar que o alimento ficou exposto em buffet) | Documento editável, sem prova de integridade nem de origem | Responsabilidade sanitária e legal | Integridade / Governança | Lei 14.016/2020 | 2 | 4 | 8 | Médio | JSON canônico + SHA-256 + assinatura RSA-PSS (3072 bits); repositório só de inclusão; correção = nova versão encadeada | verificar / verificar_historico apontam conteúdo alterado ou versão quebrada | A versão original continua guardada e válida | Implementado (v2.0) | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/seguranca/declaracao.py; tests/seguranca/test_declaracao.py
T8 | Trilha de auditoria (logs) | T - Tampering | Insider apaga ou edita linhas do log para esconder desvio no caixa ou aceite indevido | Log em arquivo comum, sem encadeamento; ou hash simples que o próprio insider recalcula | Responsabilização | Integridade | MITRE ATT&CK T1070 (Indicator Removal) | 3 | 4 | 12 | Alto | Cadeia HMAC-SHA256 com chave fora do servidor de logs; âncora de retenção também selada | verificar_cadeia aponta a linha exata | Restaurar do backup e investigar quem tinha acesso de escrita | Implementado (v2.0) | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/observabilidade/registro.py; tests/observabilidade/test_registro.py (alteração, remoção, chave errada, âncora forjada)
T9 | Feedback humano (RLHF adaptado) | T - Tampering | Atacante 'corrige' a IA em massa (ex.: marmita = não perecível) para envenenar o próximo modelo | Usar toda correção como rótulo de treino | Modelos de IA | Integridade | OWASP LLM04 · MITRE ATLAS AML.T0020 | 3 | 4 | 12 | Alto | Só conta verificada; 20 correções/ator/dia; cota de 2% dos rótulos por ator; quarentena de ator com taxa de correção fora da linha de base; portão com teste fixo | Quarentena gera revisão humana | Descartar o lote de feedback; rollback do modelo | Implementado (v2.0) | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/models/feedback.py; tests/models/test_feedback.py; reports/feedback_demo.json (NLP real: atacante em quarentena, 0 rótulos aceitos; sem a validação o veneno passaria no portão)
R1 | Trilha de auditoria | R - Repudiation | ONG nega ter aceitado/recebido um lote; gestor nega ter aprovado um gasto | Ações sem registro de ator e horário | Caixa, responsabilização | Governança | — | 3 | 3 | 9 | Médio | Todo evento registra ator (pseudônimo), ação, horário, correlação e resultado (regras 10.1); trilha de auditoria encadeada por HMAC; declaração assinada por lote | verificar_cadeia aponta linha alterada, apagada ou reordenada | Resolução de disputa com a trilha e a declaração como prova | Implementado (v2.0) | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/observabilidade/registro.py; tests/observabilidade/test_registro.py; eventos.csv.gz
R2 | Decisões da IA | R - Repudiation | Não se consegue provar qual versão do modelo tomou uma decisão (ex.: acionou o pago) | Modelo sem versionamento nem vínculo com os dados de treino | Governança da IA | Governança | NIST AI RMF (Medir) · ISO/IEC 42001 | 3 | 3 | 9 | Médio | Metadados por modelo: versão, features, limiar, hash do dataset e do artefato; TODA chamada de IA registrada (modelo, versão, entradas, saída, confiança, fallback) | Relatório de métricas versionado; taxa de fallback | Reexecutar a decisão com a versão registrada | Implementado | 1 | 3 | 3 | Baixo | models/*.json; src/models/controle.py; tests/models/test_controle.py
I1 | Dados de doador PF | I - Information Disclosure | Vazamento de CPF e endereço residencial de doadores pessoa física | Documento em claro; endereço exposto antes do match; hash sem segredo (quebrável por força bruta) | Dados pessoais (LGPD) | Privacidade | OWASP LLM02 · LGPD art. 46 | 3 | 5 | 15 | Alto | HMAC-SHA256 com chave secreta; PF no centroide do setor; endereço só após o aceite; TLS e criptografia em repouso; retenção de 12 meses | Auditoria de acesso a dados pessoais | Plano de resposta a incidentes + comunicação à ANPD | Parcial (minimização no dataset; HMAC na regra) | 1 | 4 | 4 | Baixo | doadores.csv (sem documento em claro, PF no centroide); regras §11
I2 | Autorização por ONG | I - Information Disclosure | Uma ONG acessa lotes, endereços ou gastos de outra ONG (IDOR) | Autorização só no front-end ou feita pelo modelo | Dados de lotes e parceiros | Confidencialidade | OWASP API1 (BOLA) | 3 | 4 | 12 | Alto | Row Level Security no Supabase por ONG; autorização na API (fora do modelo); testes de autorização | Log de acesso negado | Correção da política e revisão dos acessos | Planejado CP3 | 1 | 4 | 4 | Baixo | —
I3 | API de predição | I - Information Disclosure | Consultas repetidas para copiar o Modelo 2 ou inferir dados de treino (extração/inversão) | API aberta devolvendo probabilidades brutas | Propriedade do modelo | Confidencialidade | MITRE ATLAS AML.T0024 / AML.T0040 | 2 | 2 | 4 | Baixo | Autenticação; rate limit; expor só a decisão (risco alto/baixo), não a probabilidade | Detecção de padrão de consulta anômalo | Bloqueio do cliente | Planejado CP2 | 1 | 2 | 2 | Baixo | Modelo treinado com dados sintéticos, sem PII (impacto baixo)
I4 | Segredos (Supabase, tokens) | I - Information Disclosure | Chave service_role ou token vazados no repositório, nos logs ou no CI | Segredo em código ou em .env versionado | Banco inteiro | Confidencialidade / Integridade | — | 3 | 5 | 15 | Alto | .gitignore bloqueia .env/.key/.pem; segredos no GitHub Secrets; service_role só no backend | Secret scanning (gitleaks/Trivy) no CI | Rotação imediata da chave vazada | Parcial (.gitignore); scanning planejado CP2 | 1 | 5 | 5 | Médio | .gitignore
I5 | Logs | I - Information Disclosure | Logs guardam descrições livres e dados pessoais por tempo indeterminado | Registrar tudo sem minimização nem retenção (caso AtendeMais, aula 6) | Dados pessoais | Privacidade | OWASP LLM02 | 3 | 3 | 9 | Médio | Log completo em COBERTURA e mínimo em CONTEÚDO: chaves proibidas removidas e CPF/CNPJ/e-mail/telefone mascarados no código; texto livre só como hash; retenção 90 dias (operacional) / 5 anos (auditoria) | Teste que injeta dado pessoal e confere que não chega ao arquivo | Expurgo por retenção (âncora selada mantém a cadeia) | Implementado (v2.0) | 1 | 2 | 2 | Baixo | src/seguranca/minimizacao.py; src/observabilidade/registro.py; tests/observabilidade/test_registro.py
I6 | Mapa / localização de ONGs | I - Information Disclosure | Exposição da localização de ONGs e de distribuições noturnas a pessoas mal-intencionadas | Mapa público com pontos exatos | Segurança física de beneficiários e voluntários | Confidencialidade | — | 2 | 4 | 8 | Médio | Mapa público só agregado por região (heatmap); localização exata só para quem tem match aceito | Revisão do que o dashboard público mostra | Remover camada e revisar acessos | Planejado CP3 (dashboard) | 1 | 4 | 4 | Baixo | regras §2.1 (índice por região)
I7 | Mural de pedidos das ONGs | I - Information Disclosure | Mural revela padrão de necessidade e localização de ONGs e de distribuições noturnas | Pedido publicado com endereço e horário | Segurança de beneficiários e voluntários | Confidencialidade | — | 2 | 3 | 6 | Médio | Mural agregado por região (categoria e kg), nunca com endereço; aviso só a doador que ativou, 1 por dia | Revisão do que o mural expõe | Remover pedido e revisar a exposição | Regra definida (6.5); mural no CP3 | 1 | 3 | 3 | Baixo | docs/regras-de-negocio.md §6.5
D1 | Endpoint de NLP | D - Denial of Service | Entradas gigantes ou em massa esgotam a CPU e derrubam o free tier | Sem limite de tamanho nem de frequência | Disponibilidade da plataforma | Disponibilidade | OWASP LLM10 · MITRE ATLAS AML.T0029 | 4 | 3 | 12 | Alto | Guardrail limita a 500 caracteres; classificador leve (4,6 ms/texto, antes 3,3 s com NLI); limite de 120 req/min por chave + freio automático; formulário sem NLP como alternativa | Linha de base de requisições e latência p95 (10.2) | Desligar o NLP (o doador escolhe a categoria sozinho) | Implementado (biblioteca; ligado na API no CP3) | 2 | 2 | 4 | Baixo | src/seguranca/guardrails.py; tests/seguranca/test_guardrails.py (entrada_gigante); reports/avaliacao_nlp.json (latência 3,3 s -> 4,6 ms)
D2 | Cadastro de lotes | D - Denial of Service | Cadastro em massa de lotes falsos inunda as ONGs com ofertas (fadiga, recusas) | Sem limite por doador | Operação das ONGs | Disponibilidade | — | 3 | 3 | 9 | Médio | Limite de requisições; doador verificado (CNPJ/CPF); peso acima de 2 t vai para revisão humana | Alerta quando o volume do doador sai do PRÓPRIO histórico (mediana/MAD), antes de qualquer teto | Suspender o doador e limpar as ofertas | Implementado (v2.0) | 2 | 2 | 4 | Baixo | src/observabilidade/anomalias.py; tests/observabilidade/test_anomalias.py; src/regras/cadastro.py
D3 | Infraestrutura gratuita (Render/HF) | D - Denial of Service | Serviço 'dorme' ou estoura a cota do free tier justamente num lote crítico | Dependência de plano gratuito sem monitoramento | Disponibilidade, lotes críticos | Disponibilidade | — | 3 | 4 | 12 | Alto | Health check / keep-alive; alertas; a rota expressa cai para orientação de refrigeração | Monitoramento de uptime | Plano de contingência documentado | Planejado CP3 | 2 | 3 | 6 | Médio | regras §7.5 (orientação de refrigeração como fallback)
D4 | Caixa solidário | D - Denial of Service | Esgotamento do caixa por acionamentos pagos desnecessários ou abusivos | Pagamento automático sem limites | Recursos do caixa | Disponibilidade / Governança | OWASP LLM06 | 3 | 3 | 9 | Médio | Tetos de R$ 40 por entrega e R$ 200 por dia por ONG; gestor externo acima disso; pago só com espera estourada + risco alto | Relatório de gastos por ONG | Bloqueio preventivo do caixa da ONG | Implementado | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/regras/logistica.py; tests/test_regras.py (caixa, pago)
D5 | Observabilidade / freio automático | D - Denial of Service | Atacante provoca o freio sobre um usuário legítimo (ou enche o painel de alertas para esconder um ataque real) | Bloqueio automático permanente; alerta a cada evento | Disponibilidade, atenção da equipe | Disponibilidade | — | 2 | 3 | 6 | Médio | Freio só para sinais de segurança, reversível em 15 min e revisado por humano; sinal de negócio nunca bloqueia; alerta só quando o nível sobe na janela | Freios aplicados ficam na trilha de auditoria | Admin libera o freio | Implementado (v2.0) | 1 | 2 | 2 | Baixo | src/observabilidade/freio.py, anomalias.py; tests/observabilidade/test_anomalias.py
E1 | NLP / texto livre | E - Elevation of Privilege | Prompt injection no texto do doador para manipular a classificação ou 'dar ordens' ao sistema | Tratar texto do usuário como instrução | Triagem, regras | Integridade | OWASP LLM01 · MITRE ATLAS AML.T0051 | 4 | 3 | 12 | Alto | Guardrail v2 (normalização + padrões); classificador só escolhe rótulo de lista FIXA (sem agência); doador confirma; regras revalidam | Evento de bloqueio registrado para investigação | Atualizar padrões a partir dos incidentes (reteste) | Implementado | 3 | 1 | 3 | Baixo | reports/avaliacao_nlp.json: dataset 100% bloqueado; inéditos A 10/10 (após mitigação); B reservado 4/10 (risco residual aceito: impacto mínimo por arquitetura)
E2 | Modelo 2 / cascata de transporte | E - Elevation of Privilege | A IA passa a executar ações de impacto (pagar entregador) sem supervisão | Agência excessiva: saída do modelo vira ação | Caixa, confiança | Governança | OWASP LLM06 (Excessive Agency) | 3 | 4 | 12 | Alto | A IA só recomenda (agência zero); pago exige espera estourada + risco alto + tetos + confirmação da ONG ou do gestor | Log de cada predição e de ACIONA_PAGO / APROVACAO_CAIXA; caixa avisa ao passar de 70% e 90% do teto | Desligar o modelo por interruptor auditado (volta à heurística) | Implementado | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/regras/logistica.py; src/models/controle.py (Interruptores); docs/governanca/analise-agencia-ia.md
E3 | Perfis e permissões (RBAC) | E - Elevation of Privilege | Usuário de ONG obtém papel de gestor/admin, ou gestor vinculado a uma ONG aprova o próprio gasto | Papéis acumulados; checagem de permissão no cliente | Caixa, cadastro de ONGs | Integridade / Governança | OWASP API5 (BFLA) | 2 | 5 | 10 | Alto | Um perfil por usuário; segregação de funções (quem pede não aprova; admin não aprova caixa); RBAC no backend + RLS | Alerta de mudança de papel | Revogar o papel e revisar as aprovações | Parcial (regra definida); RBAC planejado CP3 | 1 | 4 | 4 | Baixo | regras §3 e §9
E4 | Saída do classificador | E - Elevation of Privilege | A saída do modelo é gravada/usada por outro componente sem validação | Confiar na saída da IA como dado válido | Integridade dos lotes | Integridade | OWASP LLM05 (Improper Output Handling) | 3 | 3 | 9 | Médio | Sugestão nunca gravada sem confirmação; saída validada contra lista fechada e [0, 1] na camada de controle; piso de segurança no M1 | Divergência sugestão x confirmação monitorada (vira feedback auditado) | Fallback automático para a regra | Implementado | 1 | 2 | 2 | Baixo | src/models/controle.py; tests/models/test_controle.py
E6 | Validação de entrada (atribuição em massa) | E - Elevation of Privilege | Cliente envia campos extras ou tipos trocados ("aprovado": true, "prioridade": "CRITICA", "peso": "1e9") para pular regras | Esquema permissivo que aceita campo desconhecido e converte tipos em silêncio | Regras de negócio | Integridade | OWASP API3 (BOPLA) | 4 | 4 | 16 | Crítico | Esquemas com extra=forbid e strict; listas fechadas; faixas; datas com fuso; coerência entre campos; a prioridade nunca vem do cliente | Validação rejeitada vai para o log operacional (campo e regra, sem o valor) | Bloqueio pelo freio se houver rajada | Implementado (v2.0) | 1 | 3 | 3 | Baixo | src/validacao/esquemas.py; tests/validacao/test_esquemas.py
E5 | CI/CD (GitHub Actions) | E - Elevation of Privilege | Action de terceiro maliciosa ou workflow com permissão ampla publica código malicioso | Actions por tag flutuante; token do workflow com escrita total | Produção | Integridade | MITRE ATT&CK T1195 (Supply Chain Compromise) | 2 | 5 | 10 | Alto | Actions fixadas por SHA; permissions mínimas; segredos em ambiente protegido; Bandit/Trivy como security gate | Log de execuções do pipeline | Revogar tokens e reimplantar | Planejado CP2 | 1 | 4 | 4 | Baixo | —

## Riscos de IA
id | risco | descricao | tipo | controles
A1 | Viés geográfico no ranking | O ranking pode concentrar doações em poucas ONGs ou regiões | Ética / Governança | Peso de vulnerabilidade por setor (IPVS); monitorar kg por região no dashboard; revisão dos pesos
A2 | Drift do Modelo 2 | Mudança de padrão (nova frota, novas ONGs) degrada as previsões | Operacional | Retreino periódico com split temporal; monitorar recall/precisão em produção; rollback
A3 | Confiança excessiva na IA | Equipe/ONG aceita recomendações sem questionar | Operacional / Ética | IA só recomenda; justificativa visível; humano decide ações de impacto (aula 7)
A4 | Eficiência logística x comida perdida | A preferência por pares complementares (busca x entrega) pode levar o lote a uma ONG mais distante | Ética / Operacional | Complementaridade multiplicada pelo acesso (custo medido: ~0,2 p.p. de descarte); monitorar descarte por complementaridade
A5 | Fadiga de alertas | Muitos alertas fazem a equipe ignorar o que importa | Operacional | Três níveis; alerta só quando o nível sobe na janela; aquecimento antes de alertar; sinais de negócio não bloqueiam

## Resumo
nível | inerente | residual
Crítico | 3 | 0
Alto | 15 | 0
Médio | 15 | 9
Baixo | 1 | 25